## Sheet1
内容模块 |  | 具体描述 | 时间
前端 | 静态前台页面（锦辉） | 完成详情页面、临时板块页面、搜索框页面（静态） | 4月28日前
| 动态前台页面（绍鸿） | 完成前台页面与后端的数据交互 | 4月29日前
| 后台页面（志豪） | 完成静态页面（除批量增加用户外） | 4月28日前
| 后台页面与后端数据交互（绍鸿） | 完成后台页面的数据交互 | 4月29日前
后端 | 补充遗漏接口（绍鸿） | 设计后台批量删除用户、问题、回复接口；前台详情页面接口 | 4月26日前
| 实现后台页面遗漏接口（后端全部） | 批量删除用户（成华） | 4月28日前
|  | 批量删除问题（嘉伟） | 4月28日前
|  | 批量删除回复（绍鸿） | 4月28日前
| 完成后端模块间消息发送(绍鸿) |  | 4月30日前
| 完成前台详情页面包含功能（嘉伟、绍鸿） | 举报问题、举报回复（嘉伟） | 4月29日前
|  | 关注问题；点赞、点灭回复（绍鸿） | 4月29日前
测试 | 后端人员确定第二阶段测试方案（后端全部） | 查找后端的测试方法，初步制定第二阶段测试方向 | 4月30日前
| 对已完成接口进行测试并记录结果（子峻） | 测试已完成的接口（子峻） | 4月30日前
文档 | 整理已有文档（韦琛） | 整理文档并上传仓库 | 4月30日前
| 制作截止第一次会议项目燃尽图（韦琛） |  | 4月27日前
| 完成项目编码规范（绍鸿） |  | 4月27日前
| 完成博客（忠雄） |  | 4月27日前
| 制作接口测试文档（子峻） |  | 4月27日前